## Dạnh mục văn bản hồ sơ pháp lý
DANH MỤC HỒ SƠ TRÌNH THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án đầu tư xây dựng hoàn thành:
Dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”:
Số TT | Tên văn bản | Số, ngày, tháng, năm ban hành |  | Cơ quan ban hành | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
I | Các văn bản pháp lý
1 | Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | Số 1938/NQ-TĐTB-HĐQT | 2024-09-20 | Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
2 | Quy chế của Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà về việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh | Số 2107/QĐ-TĐTB-HĐQT | 08/12/2023 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
3 | Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà | Số 808/QĐ-TĐTB-P5 | 2020-05-14 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
4 | Quyết định phê duyệt tư vấn lập Đề án nâng cấp thiết bị, công trình giai đoạn 2021-2024 | 1390/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2020-07-31 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
5 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định | Số 1189/QĐ-TĐTB-P1 | 28/6/2018 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
6 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định | Số 844/QĐ-TĐTB-P1 | 01/6/2022 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
7 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định | Số 1375/QĐ-TĐTB-P1 | 10/8/2022 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
8 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định | Số 598/QĐ-TĐTB-P1 | 31/03/2025 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
9 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | 2011/NQ- TĐTB-HĐQT | 2021-12-15 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
10 | Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | 2021/TĐTB-P6 | 2021-12-17 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
11 | Nghị quyết phê duyệt Danh mục và kế hoạch triển khai nâng cấp thiết bị (2021-2024) | 653/NQ-TĐTB-HĐQT | 2021-04-29 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà CP Thủy điện Thác Bà
12 | Quyết định chi phí khảo sát phục vụ tư vấn thiết kế và chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) | 1029/QĐ-TĐTB-P6 | 2021-06-18 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
13 | Văn bản báo cáo về Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án nâng cấp thiết bị tổ máy | 1668/BC-TĐTB-P6 | 2021-10-11 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
14 | Văn bản báo cáo bổ sung về FS dự án nâng cấp thiết bị tổ máy | 1688/BC-TĐTB-P6 | 2021-10-14 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
15 | Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo NCKT dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy-NMTĐ Thác Bà | 1698/TĐTB-P6 | 2021-10-18 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
16 | Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - NMTĐ Thác Bà | 1795/BC-TĐTB-TĐ | 2021-11-05 | Tổ thẩm định
17 | Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án | 1799/TTr-TĐTB-P6 | 2021-11-08 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
18 | Văn bản xin ý kiến để biểu quyết trong HĐQT thông qua FS | 1802/TĐTB-P6 | 2021-11-08 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
19 | Nghị quyết phê duyệt “Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án " Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà ” | 2011/NQ-TĐTB-HĐQT | 2021-12-15 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
20 | Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án | 2015/TĐTB-P6 | 2021-12-16 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
21 | Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi | 2021/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2021-12-17 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
22 | Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư nâng cấp thiết bị, công trình 2023-2025 | 2057/NQ-TĐTB-HĐQT | 2022-11-28 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
23 | Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu | 1383/NQ-TĐTB-HĐQT | 2020-07-30 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
24 | Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu | 1390/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2020-07-31 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
25 | Quyết định phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu PECC2) | 1029/QĐ-TĐTB-P6 | 2021-06-18 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
26 | Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án (đợt 1) | 2046/BC-TĐTB-TĐ | 2021-12-21 | Tổ thẩm định
27 | Tờ trình về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 | 2050/TTr-TĐTB-P6 | 2021-12-22 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
28 | Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án | 2156/NQ-TĐTB-HĐQT | 2021-12-31 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
29 | Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 | 2166/QĐ-TĐTB-P6 | 2021-12-31 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
30 | Văn bản thông báo ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ lập HSMT đợt 1 | 2168/TĐTB-P6 | 2021-12-31 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
31 | Nghị quyết điều chỉnh KHLCNT gói thầu “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy...” | 431/NQ-TĐTB-HĐQT | 2022-04-04 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
32 | Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy...” | 510/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2022-04-14 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
33 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) năm 2022 | 524/TTr-TĐTB-P6 | 2022-04-19 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
34 | Tờ trình phê duyệt tiến độ thực hiện Dự án | 532/TTr-TĐTB-P6 | 2022-04-19 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
35 | Nghị quyết phê duyệt KHLCNT năm 2022 và tiến độ thực hiện dự án | 572/NQ-TĐTB-HĐQT | 2022-04-26 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
36 | Tờ trình điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh KHLCNT, sửa đổi HSMT | 611/TTr-TĐTB-P6 | 2022-05-05 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
37 | Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh KHLCNT, sửa đổi HSMT | 619/NQ-TĐTB-HĐQT | 2022-05-06 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
38 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vật tư thiết bị | 621/QĐ-TĐTB-P6 | 2022-05-06 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
39 | Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư nâng cấp thiết bị, công trình 2023-2025 | 2057/NQ-TĐTB-HĐQT | 2022-11-28 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
40 | Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 2177/NQ-TĐTB-HĐQT | 2022-12-16 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
41 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 2180/QĐ-TĐTB-P6 | 2022-12-16 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
42 | Tờ trình điều chỉnh tiến độ và KHLCNT dự án (Lần 2) | 421/TTr-TĐTB-P6 | 2023-03-24 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
43 | Nghị quyết điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh KHLCNT 02 gói thầu | 487/NQ-TĐTB-HĐQT | 2023-04-03 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
44 | Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) | 2006/QĐ-TĐTB-P6 | 2023-11-22 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
45 | Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 495/QĐ-TĐTB-P6 | 2023-04-03 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
46 | Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 1319/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2023-08-01 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
47 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 1320/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2023-08-01 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
48 | Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 | 2037/TĐTB-P6 | 2024-10-01 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
49 | Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án | 2101/BC-TĐTB-TĐ | 2024-10-04 | Tổ Thẩm định
50 | Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán | 2109/TTr-TĐTB-P6 | 2024-10-07 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
51 | Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đợt 2 | 2110/TTr-TĐTB-HĐQT | 2024-10-07 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
52 | Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 và gói thầu kiểm toán | 2204/NQ-TĐTB-HĐQT | 21/10/2024 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
53 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng | 463/QĐ-TĐTB-P6 | 2025-03-12 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
54 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 650/QĐ-TĐTB-P6 | 2025-04-04 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
55 | Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 740/QĐ-TĐTB-P6 | 2025-04-17 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
56 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 1179/QĐ-TĐTB-P6 | 2025-06-12 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
57 | Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn | 316/NQ-TĐTB-HĐQT | 2023-03-10 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
58 | Quyết định phê duyệt KHLCNT gói thầu tư vấn | 331/QĐ-TĐTB-P6 | 2023-03-13 | HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà
59 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 298/QĐ-TĐTB-P6 | 2025-02-20 | Tổng giám đốc- CTCP TĐ Thác Bà
60 | Quyết định của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | Số 266/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2023-03-01 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
61 | Quyết định của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 | Số 387/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2024-03-07 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
62 | Quyết định của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 | Số 377/QĐ-TĐTB-HĐQT | 2025-02-28 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
63 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 | số 191/NQ-TĐTB-HĐQT | 2026-01-27 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà
II | Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có, hợp đồng bổ sung (nếu có)
II.1 | Chi phí xây dựng |  |  |  | Không có
II.2 | Chi phí thiết bị, dịch vụ (gồm thuế GTGT)
1 | Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà | Số 2222/HĐ-TĐTB-AH; Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 01 số 1335/BSHĐ-TĐTB-A, ngày 02/8/2023; Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 02 ngày 08/01/2024; Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 03 ngày 04/5/2024 | 2022-12-20 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Liên danh nhà thầu Andritz (AH)
1.1 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy 1 | 252/BB-TĐTB-P2 | 2025-02-12 | nt
1.2 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy 2 | 1389/BB-TĐTB-P2 | 2025-07-03 | nt
1.3 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy 3 | 155/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-22 | nt
2 | Hợp đồng cung cấp dịch vụ thông quan hàng hóa | 01/2024/THACBA-FSC | 2024-05-28 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và CN Công ty CP Hàng hải Tiêu điểm tại Hà Nội
2.1 | Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 1 | 2214/BB-TĐTB-P6 | 2024-10-21 | nt
2.2 | Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 2 | 2743/BB-TĐTB-P6 | 2024-12-25 | nt
2.3 | Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành đợt 3 | 1108/BB-TĐTB-P6 | 2025-06-05 | nt
2.4 | Biên bản thanh lý hợp đồng | 1109/BB-TĐTB-P6 | 2025-06-05 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và CN Công ty CP Hàng hải Tiêu điểm tại Hà Nội
3 | Hợp đồng cung cấp dầu tuabin máy phát điện | 2034/HD-TĐTB-MH | 2023-11-27 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng
3.1 | Biên bản kiểm tra hàng hóa (Đợt 1) | 989/BB-TĐTB-P6 | 2024-06-04 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng
3.2 | Biên bản thí nghiệm dầu tuabin | 1072/BB-TĐTB-TBCSC | 2024-06-18 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà
3.3 | Biên bản nghiệm thu bàn giao (Đợt 1) | 1128/BB-TĐTB-P2 | 2024-06-26 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng
3.4 | Biên bản kiểm tra hàng hóa đợt 2 | 800/BB-TĐTB-P6 | 2025-04-24 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng
3.5 | Biên bản thí nghiệm dầu Tuabin | 849/BB-TĐTB-TTDVKT | 2025-04-26 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà
3.6 | Biên bản nghiệm thu bàn giao (Lô hàng đợt 2) | 883/BB-TĐTB-P2 | 2025-05-07 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH TM xăng dầu Minh Hồng
4 | Hợp đồng Gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà | 1400/HĐ-TĐTB-LAMAIDICO-DHD | 2023-08-10 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Nhà thầu LAMA IDICO - DHD
4.1 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy thứ nhất | 2060/BB-TĐTB-P2 | 2025-10-08 | nt
4.2 | Biên bản xác định khối lượng và giá trị hoàn thành Tổ máy thứ nhất | 2061/BB-TĐTB-P6 | 2025-10-08 | nt
4.3 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy thứ hai | 2062/BB-TĐTB-P2 | 2025-10-08 | nt
4.4 | Biên bản xác định khối lượng và giá trị hoàn thành Tổ máy thứ hai | 2063/BB-TĐTB-P6 | 2025-10-08 | nt
4.5 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành Tổ máy thứ ba | 155/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-22 | nt
4.6 | Biên bản xác định khối lượng và giá trị hoàn thành Tổ máy thứ ba | 156/BB-TĐTB-P6 | 2026-01-22 | nt
4.7 | Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng | 157/BB-TĐTB-P6 | 2026-01-22 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Nhà thầu LAMA IDICO - DHD
5 | Hợp đồng Gói thầu "Cung cấp cơ cấu chắn rò rỉ ổ tuabin tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | 485/HĐ-TĐTB-NW | 2025-03-17 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty Neway Group
5.1 | Biên bản nghiệm thu vật liệu tại xưởng trước khi chế tạo | 643/BB-TĐTB-P2 | 2025-04-03 | nt
5.2 | Biên bản kiểm tra hàng hóa lần 1 | 964/BB-TĐTB-P6 | 2025-05-23 | nt
5.3 | Biên bản kiểm tra hàng hóa lần 2 |  | 2025-06-25 | nt
5.4 | Biên bản nghiệm thu vận hành 72h (H2) | 1845/BB-TĐTB-P2 | 2025-09-15 | nt
5.5 | Biên bản nghiệm thu vận hành 72h (H1) |  | 2025-12-01 | nt
5.6 | Biên bản nghiệm thu vận hành 72h (H3) | 45/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-12 | nt
5.8 | Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng | 85/BB-TĐTB-P6 | 2026-01-15 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty Neway Group
6 | Hợp đồng Gói thầu “Cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà” | 509/HĐ-TĐTB-NW-DA-VP;Bổ sung 01 của Hợp đồng số 2038/BS-TĐTB-NW-DA-VP, ngày 07-10-2025 | 2025-03-18 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH Neway group
6.1 | Biên bản kiểm tra hàng hóa (Cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy phát điện) | 1820/BB-TĐTB-P6 | 2025-09-05 | nt
6.2 | Biên bản nghiệm thu tĩnh (Hạng mục: Tổ máy thứ nhất - Lắp đặt cho tổ máy H2) | 1839/BB-TĐTB-P2 | 2025-09-12 | nt
6.3 | Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72h (Hạng mục: Tổ máy thứ nhất - Lắp đặt cho tổ máy H2) | 1846/BB-TĐTB-P2 | 2025-09-15 | nt
6.4 | Biên bản nghiệm thu và bàn giao lần 1 (Hạng mục: Tổ máy thứ nhất - Lắp đặt cho tổ máy H2) | 1882/BB-TĐTB-P2 | 2025-09-18 | nt
6.5 | Biên bản nghiệm thu tĩnh (Hạng mục: Tổ máy thứ hai - Lắp đặt cho tổ máy H1) | 2444/BB-TĐTB-P2 | 2025-12-01 | nt
6.6 | Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72h (Hạng mục: Tổ máy thứ hai - Lắp đặt cho tổ máy H1) | 2445/BB-TĐTB-P2 | 2025-12-01 | nt
6.7 | Biên bản nghiệm thu tĩnh dàn làm mát máy phát (Hạng mục: Tổ máy thứ ba - Lắp đặt cho tổ máy H3) | 20/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-09 | nt
6.8 | Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72h (Hạng mục: Tổ máy thứ ba - Lắp đặt cho tổ máy H3) | 43/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-12 | nt
6.9 | Biên bản nghiệm thu và bàn giao lần 3 (Hạng mục: Tổ máy thứ ba - Lắp đặt cho tổ máy H3) | 80/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-15 | nt
6.10 | Biên bản thanh lý hợp đồng | 256/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-19 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty TNHH Neway group
7 | Hợp đồng Gói thầu “Cung cấp dàn làm mát máy phát tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà” | 653/HĐ-TĐTB-SM-LS; Phụ lục bổ sung 01 số 2703/BSHĐ-TĐTB-SM-LS, ngày 04-12-2025; Phụ lục bổ sung 02 số148/BSHĐ-TĐTB-SM-LS, ngày 22-01-2026 | 2025-04-08 | CTCP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Smitech – LS
7.1 | Biên bản kiểm tra – bàn giao hàng hóa | 2326/BB-TĐTB-P2+P6 | 2025-11-12 | CTCP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Smitech – LS
7.2 | Biên bản nghiệm thu lắp đặt (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H1-T1) | 2420/BB-TĐTB-P2 | 2025-11-28 | nt
7.3 | Biên bản nghiệm thu sau vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H1-T1) | 2470/BB-TĐTB-P2 | 2025-12-02 | nt
7.4 | Biên bản nghiệm thu lắp đặt (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H2-T2) | 2531/BB-TĐTB-P2 | 2025-12-09 | nt
7.5 | Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H2-T2) | 2532/BB-TĐTB-P2 | 2025-12-09 | nt
7.6 | Biên bản nghiệm thu lắp đặt (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H3-T3) | 2584/BB-TĐTB-P2 | 2025-12-22 | nt
7.7 | Thông báo thông tin của sản phẩm rơ le MiCOM (về việc thay thế và bảo hành thiết bị) | SEVL.FS.25.1121 | 2025-12-22 | nt
7.8 | Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H3-T3) | 91/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-15 | nt
7.9 | Biên bản nghiệm thu sau vận hành 72 giờ (Hệ thống rơ le bảo vệ khối H3-T3) | 99/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-18 | nt
7.10 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành (Hệ thống rơ le bảo vệ máy phát điện) | 188/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-23 | nt
7.11 | Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng | 208/BB-TĐTB-P6 | 2026-01-28 | CTCP Thủy điện Thác Bà và Liên danh Smitech – LS
8 | Hợp đồng Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà” | 829/HĐ-TĐTB-TT GROUP; Bổ sung số 01 của hợp đồng số 1902/BSHĐ-TĐTB-TT GROUP, ngày 23-09-2025. | 2025-04-22 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty CP Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ
8.1 | Biên bản kiểm tra hàng hóa | 1962/BB-TĐTB-P6 | 2025-09-29 | nt
8.2 | Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh cho tổ máy thứ nhất (H1) | 2446/TĐTB-P2 | 2025-12-01 | nt
8.3 | Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh cho tổ máy thứ hai (H2) | 2503/TĐTB-P2 | 2025-12-08 | nt
8.4 | Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh - Hạng mục: Tổ máy thứ ba (Lắp đặt cho tổ máy H3) | 19/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-09 | nt
8.5 | Biên bản nghiệm thu thiết bị lắp đặt tĩnh cho toàn bộ Hệ thống (03 tổ máy) | 46/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-12 | nt
8.6 | Biên bản nghiệm thu đưa vào chạy thử 72H | 82/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-15 | nt
8.7 | Biên bản nghiệm thu và bàn giao | 132/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-21 | nt
8.8 | Biên bản thanh lý hợp đồng | 288/BB-TĐTB-P6 | 2026-01-24 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty CP Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ
9 | Hợp đồng Gói thầu “Tính toán tham số chỉnh định rơ-le bảo vệ tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | 1214/HĐ-TĐTB-ITECHS; Bổ sung 01 Hợp đồng số 1868/BSHĐ-TĐTB-ITECHS, ngày 15-09-2025 | 2025-06-17 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP kỹ thuật công nghệ Itechs Việt Nam.
9.1 | Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1. | 2663/BB-TĐTB-P2 | 2025-12-29
9.2 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành. | 149/BB-TĐTB-P2 | 2026-01-22 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP kỹ thuật công nghệ Itechs Việt Nam.
9.3 | Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng. | 186/BB-TĐTB-P6 | 2026-01-22
II.3 | Chi phí quản lý dự án |  |  |  | Do TBC sử dụng bộ máy quản lý và thành lập tổ giám sát để thực hiện.
1 | Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc thành lập Ban quản lý dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | Số 331/QĐ-TĐTB-P1 | 29/02/2024 | Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
2 | Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc thành lập tổ giám sát "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | Số 332/QĐ-TĐTB-P1 | 29/02/2024 | Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
3 | Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc thành lập tổ giám sát " Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà " | Số 1837/QĐ-TĐTB-P1 | 12/09/2025 | Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
4 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc phê duyệt chi thưởng cho Ban quản lý dự án và các cá nhân, người lao động trong Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã có đóng góp vào hiệu quả tổ chức, thực hiện quản lý dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | Số 343/NQ-TĐTB-HĐQT | 12/02/2026 | Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
5 | Quyết định của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc phê duyệt chi thưởng cho Ban quản lý dự án và các cá nhân, người lao động trong Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã có đóng góp vào hiệu quả tổ chức, thực hiện quản lý dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" | Số 374/QĐ-TĐTB-P1 | 12/02/2026 | Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
II.4 | Chi phí tư vấn đầu tư
II.4.1 | Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng
1 | Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập đề án Gói thầu "Tư vấn lập Đề án nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy thủy điện Thác Bà giai đoạn 2020-2024" | 1431/HĐ-TĐTB-PECC1;Phụ lục bổ sung 01 số 2181 /BSHĐ-TĐTB-PECC1, ngày 30-11-2020; Phụ lục bổ sung 02 số 2324/BSHĐ-TĐTB, ngày 31-12-2020; Phụ lục bổ sung 03 số 501/BSHĐ-TĐTB-PECC1, ngày 29-01-2021. | 2020-08-04 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1
1.1 | Biên bản bàn giao hồ sơ sản phẩm | 742/BB-TĐTB-P2 | 2021-05-14 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1
1.2 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hợp đồng | 743/BB-TĐTB-P2 | 2021-05-14
1.3 | Quyết toán A-B |  | 2026-02-06
2 | Hợp đồng Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị - Nhà máy Thủy điện Thác Bà. | 1116/HĐ-TĐTB-PECC2; Phụ lục bổ sung 01 số 1009/BS-TĐTB-PECC2, ngày 01-07-2022; Phụ lục bổ sung 02 số 1117/BS-TĐTB-PECC2, ngày 29-06-2023. | 2021-07-02 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2
2.1 | Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 | 1937/BB-TĐTB-P6 | 2021-11-30 | nt
2.2 | Biên bản bàn giao hồ sơ FS (ban hành lần 2) của 04 dự án thành phần | 1936/BB-TĐTB-P6 | 2021-11-30 | nt
2.3 | Biên bản nghiệm thu giai đoạn 2 | 2277/BB-TĐTB-P6 | 2022-12-28 | nt
2.4 | Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành | 2608/BB-TĐTB-P6 | 2024-12-10 | nt
2.5 | Bảng quyết toán | 227/QT-PECC2-KD | 2024-12-10 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2
3 | Hợp đồng dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thay mới hệ thống thiết bị - Nhà máy thủy điện Thác Bà | 515/HĐ-TĐTB-PECC2; Phụ lục hợp đồng 01 số 01/PLHĐ-515, ngày 03-08-2023; Phụ lục hợp đồng 02 số 02/PLHĐ-515, ngày 29-02-2024 | 2023-04-05 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2
3.1 | Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 | 2174/BB-TĐTB-P2 | 2023-12-21 | nt
3.2 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành | 2330/BB-TĐTB-P2 | 2024-11-06 | nt
3.3 | Biên bản quyết toán hợp đồng | 187/QT-PECC2-KD | 2024-11-06 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà & Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2
II.4.2 | Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán |  |  |  | Do TBC sử dụng bộ máy quản lý để thực hiện
II.4.3 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng |  |  |  | Không có
II.4.4 | Giám sát thi công xây dựng |  |  |  | Không có
II.5 | Chi phí khác
1 | Hợp đồng Gói thầu "Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với Stator tổ máy phát điện số 1" | 1385/2024/HĐ/NPCETC-TBA | 2024-10-22 | Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
1.1 | Biên bản thử nghiệm máy điện | 01-1385/2024/NPCETC-CA | 2024-11-04 | Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
1.2 | Biên bản nghiệm thu khối lượng |  | 2024-11-05 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
2 | Hợp đồng dịch vụ Gói thầu "Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với Stator tổ máy phát điện số 2" | 514/2025/HĐ/NPCETC-TBA | 2025-04-03 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
2.1 | Biên bản thử nghiệm máy điện | 01-514/2025/NPCETC-CA | 2025-05-04 | Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
2.2 | Biên bản nghiệm thu khối lượng |  | 2025-05-14 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
3 | Hợp đồng dịch vụ Gói thầu "Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với Stator tổ máy phát điện số 3" | 1367/2025/HĐ/NPCETC-TBA | 2025-10-22 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
3.1 | Biên bản thử nghiệm máy điện | 01-1367/2025/NPCETC-CA | 2025-11-08 | Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
3.2 | Biên bản nghiệm thu khối lượng |  | 2026-01-05 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
4 | Hợp đồng vay | SHBVN/CMC/032023/HDTD/THACBA-MAC | 2023-04-20 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Ngân hàng Shinhan
5 | Hợp đồng kiểm toán các báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành | 360/HĐ-TĐTB-AAC; Phụ lục bổ sung 01 số 292/BSHĐ-TĐTB-AAC ngày 09/2/2026 | 2025-02-26 | Công ty CP Thủy điện Thác Bà và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC